# Bài 5:Mô phỏng Quy trình Scrum – Kế hoạch Sprint

## 1. Mục tiêu

- Hiểu và áp dụng quy trình Scrum trong phát triển phần mềm.
- Làm quen với các sự kiện Scrum, vai trò và artifact.

## 2. Bối cảnh

Bạn là Scrum Master của nhóm phát triển ứng dụng mua sắm trực tuyến.
Nhiệm vụ: Tổ chức đầy đủ các sự kiện Scrum để hoàn thành 1 Sprint.

## 3. Kế hoạch Sprint (Sprint Planning)

-,Thời gian: 2 giờ
-, Người tham gia: Scrum Master, Product Owner, Development Team

Hoạt động:

- Product Owner trình bày mục tiêu Sprint.
- Nhóm Dev chọn các mục từ Product Backlog đưa vào Sprint.
- Xác định Sprint Goal: “Hoàn thiện tính năng giỏ hàng và thanh toán”.

Sprint Backlog gồm:

1. Thiết kế giao diện giỏ hàng (6h)

2. API thêm/xóa sản phẩm (10h)

3. Tính năng thanh toán (12h)

4. Kiểm thử toàn bộ chức năng (8h)

## 4. Daily Scrum

-,Thời gian: 15 phút mỗi ngày
-,Mục tiêu: Báo cáo tiến độ & xác định trở ngại

3 câu hỏi chuẩn:

1. Hôm qua tôi đã làm gì?

2. Hôm nay tôi sẽ làm gì?

3. Tôi gặp trở ngại gì không?

## 5. Sprint Review

-, Thời gian: 45 phút
-, Mục tiêu: Trình bày sản phẩm hoàn thành cho Product Owner và stakeholder

-, Demo gồm:

+,Tính năng giỏ hàng hoạt động đầy đủ

+, Luồng API backend

+, Thanh toán thử và kết quả

## 6. Sprint Retrospective

-,Thời gian: 45 phút
-, Mục tiêu: Rút kinh nghiệm và cải tiến

-,Ghi chú:

+, Điều làm tốt: Hợp tác tốt, trao đổi rõ ràng.

+,Điều chưa tốt: Chưa estimate chính xác.

-,Cải tiến: Kiểm tra kỹ từng task trước khi ước lượng.

Bài 6:

# 1. USER STORIES

Mỗi story theo đúng format:
Tôi là một [user] – Tôi muốn [tính năng] – Để tôi có thể [lợi ích].

### US01 – Tìm kiếm sản phẩm

Tôi là một khách hàng, tôi muốn tìm kiếm sản phẩm theo tên, để tôi có thể nhanh chóng tìm thấy sản phẩm mình cần.

### US02 – Xem chi tiết sản phẩm

Tôi là một khách hàng, tôi muốn xem thông tin chi tiết từng sản phẩm, để tôi có thể hiểu rõ mô tả, giá và hình ảnh trước khi mua.

### US03 – Thêm sản phẩm vào giỏ hàng

Tôi là một khách hàng, tôi muốn thêm sản phẩm vào giỏ hàng, để tôi có thể lưu lại sản phẩm và mua sau.

### US04 – Quản lý giỏ hàng

Tôi là một khách hàng, tôi muốn tăng/giảm số lượng hoặc xóa sản phẩm trong giỏ, để tôi có thể điều chỉnh đơn hàng trước khi thanh toán.

### US05 – Đặt hàng

Tôi là một khách hàng, tôi muốn đặt hàng nhanh chóng, để tôi có thể nhận sản phẩm mình chọn.

### US06 – Thanh toán

Tôi là một khách hàng, tôi muốn thanh toán bằng nhiều hình thức (COD, thẻ, ví điện tử), để tôi có thể chọn phương thức phù hợp với mình.

### US07 – Theo dõi trạng thái đơn hàng

Tôi là một khách hàng, tôi muốn xem trạng thái đơn hàng (đang xử lý, đang giao, đã nhận), để tôi có thể theo dõi tiến trình giao hàng.

### US08 – Đăng nhập / Đăng ký

Tôi là một người dùng mới, tôi muốn đăng ký tài khoản, để tôi có thể thực hiện mua sắm và theo dõi đơn hàng.

### US09 – Lưu sản phẩm yêu thích

Tôi là một khách hàng, tôi muốn lưu sản phẩm vào danh sách yêu thích, để tôi có thể dễ dàng xem lại sản phẩm sau này.

# 2. PRODUCT BACKLOG (Ưu tiên từ cao → thấp)

### Mức độ ưu tiên

-,P1 – High (quan trọng, cần làm trước)

-,P2 – Medium (nên làm sau khi các tính năng cốt lõi hoàn thành)

-,P3 – Low (bổ sung, nâng cao trải nghiệm)

### Product Backlog Table

| Mã | User Story | Mô tả tính năng | Ưu tiên |
| --- | --- | --- | --- |
| US08 | Đăng ký / Đăng nhập | Tạo tài khoản và đăng nhập để mua sắm | P1 |
| US01 | Tìm kiếm sản phẩm | Tìm kiếm theo tên, lọc cơ bản | P1 |
| US02 | Xem chi tiết sản phẩm | Hiển thị hình ảnh, mô tả, giá | P1 |
| US03 | Thêm sản phẩm vào giỏ | Nút Add to Cart | P1 |
| US04 | Quản lý giỏ hàng | Thay đổi số lượng, xóa sản phẩm | P1 |
| US05 | Đặt hàng | Xác nhận đơn hàng, nhập địa chỉ | P1 |
| US06 | Thanh toán | COD, thẻ, ví điện tử | P2 |
| US07 | Theo dõi đơn hàng | Trạng thái đơn hàng sau khi đặt | P2 |
| US09 | Sản phẩm yêu thích | Lưu sản phẩm vào wishlist | P3 |

Bài 7:

# 1. USER STORIES (Ứng dụng đặt vé xem phim)

Viết theo format chuẩn:
Tôi là một [user] – Tôi muốn [tính năng] – Để tôi có thể [lợi ích].

### US01 – Tìm kiếm phim

Tôi là một khách hàng, tôi muốn tìm kiếm phim theo tên hoặc thể loại, để tôi có thể dễ dàng chọn phim phù hợp sở thích.

### US02 – Xem thông tin phim

Tôi là một khách hàng, tôi muốn xem chi tiết phim (nội dung, trailer, diễn viên, đánh giá), để tôi có thể quyết định có nên đặt vé hay không.

### US03 – Chọn rạp và suất chiếu

Tôi là một khách hàng, tôi muốn chọn rạp và giờ chiếu, để tôi có thể chọn thời gian xem phù hợp.

### US04 – Chọn ghế

Tôi là một khách hàng, tôi muốn xem sơ đồ ghế và chọn ghế, để tôi có thể chọn chỗ ngồi mong muốn.

### US05 – Đặt vé

Tôi là một khách hàng, tôi muốn xác nhận thông tin đặt vé, để tôi có thể đặt vé nhanh chóng.

### US06 – Thanh toán trực tuyến

Tôi là một khách hàng, tôi muốn thanh toán qua ví điện tử/thẻ/COD, để tôi có thể hoàn tất đặt vé.

### US07 – Nhận vé điện tử

Tôi là một khách hàng, tôi muốn nhận vé qua email hoặc mã QR, để tôi có thể vào rạp chỉ với điện thoại.

### US08 – Nhận thông báo phim mới

Tôi là một khách hàng, tôi muốn nhận thông báo khi có phim mới hoặc suất chiếu mới, để tôi có thể không bỏ lỡ phim yêu thích.

### US09 – Lịch sử đặt vé

Tôi là một khách hàng, tôi muốn xem lại lịch sử đặt vé, để tôi có thể dễ dàng xem lại thông tin và đặt lại.

# 2. USER STORY MAPPING (Hành trình người dùng)

User Story Map chia thành 3 tầng:

### (A) Hành trình người dùng – User Journey Steps

- Khám phá phim

- Chọn phim + suất chiếu

- Chọn ghế

- Thanh toán

- Nhận vé

- Theo dõi & nhận thông báo

### (B) Hoạt động chính (Activities) & Nhiệm vụ nhỏ (Tasks)

| User Journey | Tasks | User Stories |
| --- | --- | --- |
| 1. Khám phá phim | Tìm kiếm phim | US01 |
|  | Lọc theo thể loại | US01 |
|  | Xem trailer & chi tiết | US02 |
| 2. Chọn phim & suất chiếu | Chọn rạp | US03 |
|  | Chọn giờ chiếu | US03 |
| 3. Chọn ghế | Xem sơ đồ ghế | US04 |
|  | Chọn ghế | US04 |
| 4. Thanh toán | Xem tổng tiền | US05 |
|  | Chọn phương thức thanh toán | US06 |
|  | Xác nhận đặt vé | US05 |
| 5. Nhận vé | Nhận email / QR code | US07 |
| 6. Theo dõi | Xem lịch sử | US09 |
|  | Nhận thông báo phim mới | US08 |

### (C) Phân chia theo Release / MVP (Gợi ý)

-,MVP (Bản 1): Tìm kiếm phim → Xem thông tin → Chọn suất → Chọn ghế → Đặt vé

-,Bản 2: Thanh toán online + Nhận QR

-,Bản 3: Thông báo phim mới, lịch sử vé

# 3. PRODUCT BACKLOG (Ưu tiên theo PO)

Ưu tiên:

-,P1 – High (Cần cho MVP & vận hành cơ bản)

-,P2 – Medium (Cải thiện trải nghiệm)

-,P3 – Low (Tính năng bổ sung)

### Product Backlog Table

| Mã | User Story | Mô tả tính năng | Ưu tiên |
| --- | --- | --- | --- |
| US01 | Tìm kiếm phim | Tìm theo tên, thể loại | P1 |
| US02 | Xem thông tin phim | Trailer, mô tả, diễn viên | P1 |
| US03 | Chọn rạp và suất chiếu | Gợi ý rạp, giờ chiếu | P1 |
| US04 | Chọn ghế | Sơ đồ ghế theo thời gian thực | P1 |
| US05 | Đặt vé | Xác nhận phim, giá, ghế | P1 |
| US06 | Thanh toán | Ví, thẻ, QR, COD | P2 |
| US07 | Nhận vé điện tử | Email, QR code | P2 |
| US08 | Thông báo phim mới | Notification hoặc Email | P3 |
| US09 | Lịch sử đặt vé | Danh sách vé đã xem | P3 |

Bài 8:

# MÔ PHỎNG CUỘC HỌP DAILY SCRUM – ĐỘI BACKEND

Thời gian: 15 phút
Vai trò dẫn dắt: Scrum Master
Thành viên tham gia:

- DEV 1 – Anh Minh

- DEV 2 – Hoàng

- DEV 3 – Tuấn

- DEV 4 – Huy

## Phần 1: Trả lời 3 câu hỏi Daily Scrum

### Dev 1 – Anh Minh

- Hôm qua: Tôi đã hoàn thành API lấy danh sách phim theo thể loại.

- Hôm nay: Tôi sẽ viết API lọc phim theo đánh giá người dùng.

- Trở ngại: Không có trở ngại.

### Dev 2 – Hoàng

- Hôm qua: Tôi đã tối ưu cấu trúc database cho bảng lịch chiếu.

- Hôm nay: Tôi sẽ triển khai chức năng truy vấn lịch chiếu theo rạp.

- Trở ngại: Tốc độ truy vấn lịch chiếu khi bảng lớn bị chậm.

Ghi nhận trở ngại 1:

- Vấn đề: Tốc độ truy vấn dữ liệu không ổn định.

- Giải pháp Scrum Master đề xuất:

+,Tối ưu lại câu SQL (thêm index cho cột "movieId" và "showTime").

+,Nếu vẫn chậm → làm việc cùng DBA/Backend Lead để chỉnh lại cấu trúc bảng.

### Dev 3 – Tuấn

- Hôm qua: Tôi đã xây dựng API xử lý thanh toán qua ví điện tử.

- Hôm nay: Tôi sẽ kết nối API thanh toán vào hệ thống backend chính.

- Trở ngại: API thanh toán trả về lỗi 503 khi test.

Ghi nhận trở ngại 2:

- Vấn đề: Lỗi kết nối API thanh toán (503 – Service Unavailable).

- Giải pháp Scrum Master đề xuất:

+,Tuấn làm việc với nhóm phụ trách API để kiểm tra log server.

+,Xác định xem đây là lỗi hệ thống hay môi trường test.

+,Tạm thời mock dữ liệu để các phần còn lại không bị chậm tiến độ.

### Dev 4 – Huy

- Hôm qua: Tôi kiểm thử API đăng nhập và refresh token.

- Hôm nay: Tôi sẽ viết API gửi thông báo khi có phim mới.

- Trở ngại: Chưa nhận được key Firebase từ team Mobile.

Ghi nhận trở ngại 3:

- Vấn đề: Chưa có Firebase Cloud Messaging key.

- Giải pháp:

+,Scrum Master ping lại team Mobile để gửi key trong ngày.

+,Tạm thời Huy có thể chuẩn bị cấu trúc payload và môi trường test trước.

| Trở ngại | Người gặp | Giải pháp đề xuất | Trạng thái |
| --- | --- | --- | --- |
| Tốc độ truy vấn lịch chiếu chậm | Hoàng | Tối ưu query + thêm index | Đang xử lý |
| API thanh toán trả lỗi 503 | Tuấn | Làm việc với team API + dùng mock tạm thời | Cần phối hợp |
| Chưa có key Firebase | Huy | Gửi yêu cầu đến team Mobile | Chờ phản hồi |

Scrum Master đưa ra kết luận:

- Các trở ngại đều có hướng xử lý và không ảnh hưởng nghiêm trọng đến mục tiêu Sprint.

- Tuấn tạm thời sử dụng mock data để không làm chậm các dev khác.

- Scrum Master làm việc ngay với các bộ phận liên quan (Mobile, API, DBA).

- Nhóm tiếp tục bám sát Sprint Goal: Hoàn thiện backend cốt lõi cho tính năng đặt vé.

# Biên bản Daily Scrum (Daily Scrum Report)

Daily Scrum – Sprint X – Ngày …/…/2025

Thành viên tham gia: Minh, Hoàng, Tuấn, Huy
Scrum Master: (Bạn)

### 1. Tiến độ hôm qua

- Hoàn thành API danh sách phim (Minh)

- Tối ưu CSDL lịch chiếu (Hoàng)

- Xây dựng API thanh toán (Tuấn)

- Kiểm thử API đăng nhập (Huy)

### 2. Kế hoạch hôm nay

- Viết API đánh giá phim

- Truy vấn lịch chiếu theo rạp

- Kết nối API thanh toán

- Viết API gửi thông báo khi có phim mới

### 3. Trở ngại ghi nhận

- Truy vấn lịch chiếu chậm

- API thanh toán lỗi 503

- Thiếu key Firebase

### 4. Hành động tiếp theo

- Tối ưu query + index

- Làm việc team API

- Gửi yêu cầu core key Firebase

Kết luận: Sprint vẫn đang đi đúng tiến độ.

Bài 9:

# MÔ PHỎNG CUỘC HỌP SPRINT RETROSPECTIVE

Scrum Master: Bạn
Đội tham gia: Minh – Hoàng – Tuấn – Huy (Backend)

## 1. Những điều làm tốt (What Went Well)

- Minh: API phim & lịch chiếu hoàn thành đúng hạn, teamwork tốt khi review code.

- Hoàng: Tương tác nhanh khi xuất hiện bug, kiểm thử nội bộ ít lỗi.

- Tuấn: Tài liệu kỹ thuật rõ ràng, nhiều tính năng backend phức tạp hoàn thành đúng kế hoạch.

- Huy: Pair-programming hiệu quả, môi trường test ổn định.

## 2. Những điều chưa tốt (What Didn’t Go Well)

- Giao tiếp chưa đồng bộ → cập nhật API/DB chậm.

- Xử lý bug cuối Sprint còn chậm, chưa rõ người phụ trách.

- Họp Daily Scrum đôi lúc kéo dài, có thành viên đi trễ.

- Task hoàn thành nhưng chưa cập nhật ngay lên board.

## 3. Nguyên nhân gốc rễ (Root Causes)

- Thông tin bị phân tán vì dùng nhiều kênh chat.

- Không có quy trình thông báo khi thay đổi API/DB.

- Chưa có người lead khi có sự cố backend.

- Kỷ luật họp chưa được tuân thủ.

## 4. Đề xuất cải tiến (Action Items)

- Chỉ dùng Slack làm kênh chính (#backend-dev, #backend-bugs, #api-update).

- Thiết lập quy trình changelog khi thay đổi API/DB.

- Mỗi tuần có Bug Leader để điều phối xử lý lỗi.

- Daily Scrum đúng 15 phút, quản lý thời gian họp.

- Cập nhật task & logged time ngay sau khi hoàn thành.

## 5. Kết luận

Nhóm đạt mục tiêu Sprint nhưng cần cải thiện giao tiếp và minh bạch tiến độ. Tất cả thành viên đồng ý áp dụng các cải tiến để Sprint tiếp theo hiệu quả hơn.

Bài 10:

# BÁO CÁO CUỘC HỌP SPRINT PLANNING

Dự án: Ứng dụng mua sắm trực tuyến
Ngày họp: 20/11/2025
Thời gian Sprint: 2 tuần
Scrum Master: Bạn
Nhóm phát triển: 4 lập trình viên

## 1. Sprint Goal (Mục tiêu Sprint)

Tập trung hoàn thiện tính năng tìm kiếm sản phẩm và tích hợp phương thức thanh toán online, nhằm tăng trải nghiệm mua sắm và chuẩn bị cho bản phát hành tiếp theo.

## 2. User Stories được chọn từ Product Backlog

| STT | User Story | Ưu tiên |
| --- | --- | --- |
| 1 | Là người dùng, tôi muốn tìm kiếm sản phẩm theo tên để dễ dàng tìm món mình cần. | High |
| 2 | Là người dùng, tôi muốn lọc sản phẩm theo danh mục để tìm sản phẩm nhanh hơn. | High |
| 3 | Là người dùng, tôi muốn thanh toán qua ví điện tử để mua hàng tiện lợi. | High |

## 3. Sprint Backlog (Công việc chi tiết)

### User Story 1: Tìm kiếm sản phẩm

- Xây dựng giao diện search bar

- Kết nối API/Database để truy xuất kết quả

- Tối ưu tốc độ tìm kiếm

### User Story 2: Lọc sản phẩm theo danh mục

- Tạo bộ lọc danh mục (UI)

- Xử lý backend lọc sản phẩm

- Kiểm thử giao diện + logic lọc

### User Story 3: Thanh toán qua ví điện tử

- Tích hợp API ví điện tử

- Xử lý xác thực giao dịch

- Hiển thị trạng thái giao dịch

## 4. Phân công công việc & Ước lượng thời gian

| Thành viên | Công việc | Thời gian ước lượng |
| --- | --- | --- |
| Dev 1 | Xây dựng UI tìm kiếm sản phẩm | 16 giờ |
| Dev 2 | API tìm kiếm + kết nối DB | 20 giờ |
| Dev 3 | UI + Logic bộ lọc sản phẩm | 18 giờ |
| Dev 4 | Tích hợp ví điện tử + thanh toán | 24 giờ |
| Dev 2 | Kiểm thử backend tìm kiếm + lọc | 8 giờ |
| Dev 3 | Kiểm thử giao diện thanh toán | 6 giờ |

## 5. Khả thi & Cam kết

- Tổng effort phù hợp với năng lực 4 dev trong 2 tuần.

- Các task đều rõ ràng, đủ nhỏ để hoàn thành trong Sprint.

- Nhóm cam kết đạt Sprint Goal đã đề ra.